## 2013年重点学科重点实验室
2013年高校重点学科、重点实验室专项资金
项目（单位） | 分包内容 | 采购方式 | 采购价(元) | 供货单位 | 合同编号 | 合同签订 | 交货日期 | 验收日期 | 完成时间 | 责任人
机械制造与工艺260万元 | 凸轮运动精密测量实验台等 | 代理公招 | 1318700 | 青海邦诚电子科技发展有限公司 | 2015-(QHYC)-050 | 2015.05.29 | 2015.09.05
1318700
| 项目（单位） |  | 余额
| 水利水电建筑工程200万元 | 200 | #REF!
| 机械制造与工艺260万元 | 260 | 1281300
| 土木工程200万元 | 200 | #REF!
| 材料加工工程300万元 | 300 | #REF!
| 口腔医学131万元 | 131 | #REF!
| 物理实验室110万元 | 110 | #REF!
| 食品工程150万元 | 150 | #REF!
| 大学生体测35万元 | 35 | #REF!
| 实验室综合管理系统30万元 | 30 | #REF!
| 大学生竞赛 | 30 | #REF!
| 总计 | 1446 | #REF!

## 2013年提升综合实力中央专项资金
2013年支持青海大学提升综合实力中央专项资金
项目（单位） | 分包内容 | 采购方式 | 采购价(元) | 供货单位 | 合同编号 | 合同签订 | 交货日期 | 验收日期
作物遗传育种350万元 | 动态多功能提取罐等 | 代理公招 | 1536800 | 北京冠远科技有限公司 | BJGY20140415 | 2014.05.26 | 2014.09.15 | 2015年9月向用户方农科院提出终止合同申请。
1536800
2013年支持青海大学提升综合实力中央专项资金-高层次人才引进平台及团队建设
项目（单位） | 分包内容 | 采购方式 | 采购价(元) | 供货单位 | 合同编号 | 合同签订 | 交货日期 | 验收日期 | 完成时间 | 责任人
牧科院平台建设 | 基因枪等 | 代理公招 | 2964749 | 兰州冉天工贸有限公司 | 2015-(QWLX)-11-1 | 2015.06.09 | 2015.09.15
| 高速台式冷冻离心机等 | 代理公招 | 2598500 | 青海省众杰科教仪器设备有限公司 | 2015-(QWLX)-11-2 | 2015.06.10 | 2015.09.30
| 全自动间断化学分析仪等 | 代理公招 | 1132000 | 青海省众杰科教仪器设备有限公司 | 2015-(QWLX)-11-3 | 2015.06.10 | 2015.09.30
6695249
土木工程学院平台建设 | 双向动态三轴试验系统等 | 代理公招 | 2339600 | 广州欧美大地仪器设备有限公司 | 2015-(ZDQ)-017H-1 | 2015.06.08 | 2015.09.08
| 全自动水泥水化热仪等 | 代理公招 | 586500 | 北京耐恒检测设备科技发展有限公司 | 2015-(ZDQ)-017H-2 | 2015.06.08 | 2015.06.30
| 服务器等 | 代理公招 | 1010000 | 广州市美达克数据科技有限公司 | 2015-(ZDQ)-017H-3 | 2015.06.08 | 2015.07.30
| 动态信号测试分析系统 | 代理公招 | 748980 | 江苏华东测试技术股份有限公司 | 2015-(ZDQ)-017H-4 | 2015.06.08 | 2015.06.30 | 2015.06.29
| 霍普金森杆研制 | 政采单一 | 650000 | 安徽科技开发公司 | 2015-(货物)-238-1 | 2015.07.29 | 2015.12.10
| MSC NASTRAN等软件 | 政采单一 | 770000 | 北京信工诚科技有限公司 | 2015-(货物)-238-2 | 2015.07.10 | 2015.08.09
| 落锤式冲击试验机 | 政采单一 | 666000 | 太原理工大学 | 2015-(货物)-238-3 | 2015.07.15 | 2015.12.20
| 结构实验室反力台座承载力补强设备改造 | 政采单一 | 660000 | 苏州筑邦测控科技有限公司 | 2015-(货物)-238-4 | 2015.07.15 | 2015.09.25
7431080
水利水电平台建设 | XX主机和标准配件 | 代理公招 | 4064650 | 北京无线电测量研究所 | 2015-(ZYZB)-0413-1 | 2015.06.18 | 2016.05.30
| GNSS-R接收机 | 代理公招 | 294150 | 北京天宝富通测控技术有限公司 | 2015-(ZYZB)-0413-2 | 2015.06.24 | 2015.08.31
| 液晶触摸显示屏等 | 代理公招 | 309800 | 兰州理想科视信息系统有限公司 | 2015-(货物)-130-2 | 2015.07.24 | 2015.08.25
| 刀片中心等机房设备 | 政采公招 | 3599000 | 西宁得晖科技贸易有限责任公司 | 2015-(货物)-130-1 | 2015.08.13 | 2015.10.15
8267600
计算机学院平台建设 | 健康一体机等 | 代理公招 | 886100 | 青海瑞众恒业信息技术有限公司 | 2015-(GC)-031 | 2015.04.23 | 2015.06.05 | 2015.07.28
| 台式电脑等 | 政采公招 | 1191260 | 西宁得晖科技贸易有限责任公司 | 2015-(货物)-097-3 | 2015.07.31 | 2015.09.30
2077360
光伏产业中心 | 多晶硅光伏组件等 | 代理公招 | 1096610 | 北京华腾开元电气有限公司 | 2015-CEITCL-150407-1 | 2015.06.09 | 2015.07.10 | 2015.08.27
| 科研级旋转流变仪 | 代理公招 | 2066000 | 河南子阳科教设备有限公司 | 2015-CEITCL-150407-2 | 2015.06.02 | 2015.10.15
3162610
27633899
| 项目（单位） | 万元 | 余额
| 作物遗传育种 | 350 | 1963200
| 盐湖化工 | 1100 | #REF!
| 基础课实验教学平台 | 1500 | #REF!
| 新型轻合金及其深加工区域协调创新中心 | 700 | #REF!
| 三江源区生态保护与可持续发展协同创新中心 | 600 | #REF!
| 信息化校园建设 | 450 | #REF!
| 文献信息服务平台建设 | 300 | #REF!
创新团队建设项目
| 总计 | 5000 | #REF!